## Лист1
Приложение № 1 к Годовому отчету
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области "Информационное общество" за 2021 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансиро-вание расходов за январь -декабрь 2021 года (тыс.рублей) | Фактические расходы за январь-декабрь 2021 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в %) | Результат реализации мероприятия государственной программы | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  | (краткое описание)3)
| Государственная программа Кировской области «Информационное общество» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. |  |  |  |  | всего | 395723 | 391356.065 | 98.8965
[7 empty] | федеральный бюджет | 9233.2 | 9176.05 | 99.381
[7 empty] | областной бюджет | 386489.8 | 382180.015 | 98.8849
[7 empty] | Справочно: налоговый расход, консолидирован-ный бюджет | 2880 | 800 | 27.7778
1 | Региональный проект «Создание цифровой ин-фраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., и.о. руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области Огородникова Л.В., заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х
1.1 | Содействие в подключении к сети "Интернет" социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А., министр здравоохранения Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., и.о. руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области Огородникова Л.В., заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Осуществлено подключение социально-значимых объектов, в том числе органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, к сети «Интернет» осуществляются на основании заключенного между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» государственного контракта от 01.08.2019 № 0173100007519000058_144316. Всего осуществлено подключение 1012 социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области | выполнено
1.2 | Содействие в подключении к сети "Интернет" органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А., и.о. руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области Огородникова Л.В., заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н. главы муниципальных образований (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Осуществлено подключение социально-значимых объектов, в том числе органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, к сети «Интернет» осуществляются на основании заключенного между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» государственного контракта от 01.08.2019 № 0173100007519000058_144316. Всего осуществлено подключение 466 органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подведомственных им учреждений | выполнено
2. | Региональный проект «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Кировской области Попов А.В., директор КОГБУ "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" (далее - КОГБУ "ЦСР") Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х
2.1. | Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных в органах исполнительной власти Кировской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | начальник отдела информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Кировской области Попов А.В., директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н., главы муниципальных образований (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Обеспечена частичная замена сетевого оборудования, обеспечивающего обмен информацией в информационных системах органов исполнительной власти Кировской области, обеспечена поставка 7 коммутаторов отечественных производителей. Для защиты ИТ-инфраструктуры в рамках функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной сети Правительства Кировской области приобретен сертифицированный USB - ключ eToken и пакеты сертификации продукции CheckPoint. | выполнено
2.2. | Организация взаимодействия с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (далее - НКЦКИ) органов исполнительной власти Кировской области, подведомственных им учреждений, имеющих объекты критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) | начальник отдела информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Кировской области Попов А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | В настоящее время все учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Кировской области, имеющие объекты критической информационной инфраструктуры, для обеспечения защиты от компьютерных атак на объекты, подключены к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам посредством сертифицированных средств защиты информации VipNET (1 субъект критической информационной инфраструктуры - МИАЦ), а также посредством прямого обмена информацией с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам электронным способом обмена (4 субъекта критической информационной инфраструктуры). Данными учреждениями подготовлены и утверждены распорядительные документы, устанавливающие ответственных за взаимодействие лиц и порядок взаимодействия с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам | выполнено
3. | Региональный проект «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области" | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х
3.1. | Доведение информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Проведено информирование заинтересованных организаций в части объявления грантового конкурса Минцифры России (письмо министерства информационных технологий и связи Кировской области от 19.07.2021 № 574-71-06). На официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области опубликован пресс-релиз о возможности участия в грантовых конкурсах (https://it.kirovreg.ru/news/razrabotchikov-it-proektov-priglashayut-k-uchastiyu-v-grantovykh-konkursakh/). | выполнено
3.2. | Доведение информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ), расположенных на территории Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Проведено информирование заинтересованных организаций Кировской области о мерах государственной поддержки компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий (письмо от 27.09.2021 № 778-71-06). Информация опубликована на официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области https://it.kirovreg.ru/news/kak-it-kompaniyam-poluchit-podderzhku-ot-gosudarstva/). | выполнено
3.3. | Доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Информация о возможности получения меры государственной поддержки доведена до заинтересованных организаций письмом министерства информционных технологий и связи Кировской области № 625-71-06 от 10.08.2021 . Информация также выложена на официальном сайте министерства https://it.kirovreg.ru/news/obyavleny-novye-grantovye-konkursy-proektov-v-it-sfere/. | выполнено
3.4 | Содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Информация о возможности получения меры государственной поддержки доведена до заинтересованных организаций письмом министерства информционных технологий и связи Кировской области № 821-71-06 от 12.10.2021 . Информация также выложена на официальном сайте министерства https://it.kirovreg.ru/news/kirovskie-it-kompanii-mogut-poluchit-grantovuyu-podderzhku-na-razrabotku-i-vnedrenie-novykh-tsifrovy/. | выполнено
3.5. | Организация первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ и востребованных к масштабированию в субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведено информирование заинтересованных организаций Кировской области о мерах государственной поддержки программ деятельности лидирующих исследовательских центров (письмо от 27.09.2021 № 778-71-06). Информация опубликована на официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области https://it.kirovreg.ru/news/kak-it-kompaniyam-poluchit-podderzhku-ot-gosudarstva/). | выполнено
3.6. | Доведение информации о программе льготного кредитования до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведено информирование по программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих сквозные цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области(служебная записка министерства информационных технологий и связи Кировской области от 24.08.2020 от 35044-70/06-01-л). | выполнено
4. | Региональный проект «Повышение эффективного государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., начальник отдела информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Кировской области Попов А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | областной бюджет | 11718 | 11718 | 100
4.1. | Обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных услуг и сервисов, в том числе в электронной форме | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., главы муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2020-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Заключено Соглашение с Минцифрой России от 25.02.2021 №ок-П13-065-5880 об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) электронном формате. Для подключения к единым интерактивным формам предоставления услуг на ЕПГУ в Кировской области внедрено разработанное Минцифры России типовое облачное решение «Платформа государственных услуг и сервисов». 76 массовых социально значимых услуг доступны для получения жителями области на ЕПГУ (план - 25, выполнение - 304%). Через ЕПГУ органами исполнительной власти Кировской области с использованием Платформы государственных услуг и сервисов принято более 49 тыс. обращений. | выполнено
4.2. | Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | В Кировской области по данным Минцифры России в системе ЕСИА зарегистрировано 96,1% жителей Кировской области старше 14 лет (выполнение - 100,1%). Всего открыто 505 активных центров обслуживания для граждан, позволяющих подтвердить, удалить, откорректировать учетную запись ЕСИА. | выполнено
4.3. | Обеспечение внедрения в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Принято распоряжение Правительства Кировской области от 03.12.2021 № 237 «О проведении апробации Платформы обратной связи, реализованной на базе федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в Кировской области». Заключено соглашение о взаимодействии между Минцифры России и Правительством Кировской области об апробации технологических решений, реализованных на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» от 03.08.2021 № ОК-П13-065-36313. В Платформе обратной связи создано 27 личных кабинетов органов исполнительной власти Кировской области, 294 личных кабинета органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и 910 личных кабинетов образовательных и медицинских организаций и работает более 2055 сотрудников. | выполнено
4.4. | Обеспечение использования федеральной платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А., директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н., главы муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | 11718 | 11718 | 100 | В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.01.2020 № 26-П «О системе электронного документооборота Правительства Кировской области» органами исполнительной власти Кировской области обеспечивается ведение переписки между участниками СЭД-ПКО в электронном виде с использованием системы электронного документооборота (СЭД) без дублирования документов на бумажном носителе. По состоянию на 31.12.2021 органам исполнительной власти Кировской области, их подведомственным учреждениям выдано 1693 учетных записи к СЭД. Обеспечена возможность работы в СЭД с помощью мобильных рабочих мест (МРМ) руководителей органов исполнительной власти Кировской области. К типовому облачному решению системы электронного документооборота подключено 45 органов местного самоуправления Кировской области | выполнено
5. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | заместитель начальника отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Пирогова Н.Ю., заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Справочно: налоговый расход, консолидирован-ный бюджет | 2880 | 800 | 27.7778
5.1 | Предоставление налоговых льгот в соответствии с законодательством Кировской области | заместитель начальника отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Пирогова Н.Ю., заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Справочно: налоговый расход, консолидирован-ный бюджет | 2880 | 800 | 27.7778 | Налоговые льготы предоставляются АО «Почта России» в целях сохранения и обновления зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи | не выполнено
5.2. | Проведение оценки эффективности налоговых расходов | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведены ремонты, реконструкции, модернизация, техническое перевооружение 8зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи Кировской области АО "Почта России" | не выполнено
6. | Отдельное мероприятие "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода" | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 9719.3 | 9659 | 99.3796
|  |  |  | 44561 | 44197 |  | федеральный бюджет | 9233.2 | 9176.05 | 99.381
|  |  |  | 44561 | 44197 |  | областной бюджет | 486.1 | 482.95 | 99.352
6.1. | Обеспечение приобретения автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) для обеспечения работы в государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности" (далее - ТОР КНД) или ведомственной информационной системе автоматизации контрольно-надзорной деятельности (далее - ВИС КНО) | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 8719.3 | 8659 | 99.3084 | С использованием ТОР КНД в 2021 году проведено подключение 14 органов исполнительной власти Кировской области, уполномоченных на осуществление контрольной (надзорной) деятельности, к подсистеме досудебного обжалования ТОР КНД. Приобретены 15 АРМов для осуществления проверок по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок, составляет 89% (выполнение- 119%). | выполнено
|  |  | 44197 | 44561 | 44197 | 44561 | федеральный бюджет | 8233.2 | 8176.05 | 99.3059
|  |  | 44197 | 44561 | 44197 | 44561 | областной бюджет | 486.1 | 482.95 | 99.352
6.2. | Организация обучения администраторов настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой в ТОР КНД или ВИС КНО | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 1000 | 1000 | 100 | В соответствии с разработанным техническим заданием прошло обучение двух групп, количество слушателей в группе 15 человек, продолжительность курса обучения - 36 академических часов. Всего обучено 30 специалистов органов исполнительной власти Кировской области (выполнение - 120%). | выполнено
7. | Региональный проект "Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области" | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., и.о. руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области Огородникова Л.В., заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | всего | Х | Х | Х
7.1. | Проведение информационной кампании по продвижению использования гражданами, в том числе предпенсионного возраста, проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики, по популяризации обучения по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н. | 2021-03-01 | 2021-12-20 | 2021-03-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На официальных сайтах Правительства Кировской области, министерства информационных технологий и связи Кировской области и подведомственных учреждений размещено 16 материалов (при плановом показателе - 10, выполнение - 160%) | выполнено
7.2. | Содействие массовой подготовке сотрудников органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., и.о. руководителя администрации Губернатора и Правительства Кировской области Огородникова Л.В., заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-20 | 2021-01-01 | 2021-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Обучено 162 человека на базе Центра подготовки руководителей Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – РАНХиГС) по программам повышения квалификации: «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (60 часов), «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (20 часов), "Реализация проектов цифровойтрансформации" (228 часов). (при плановом показтеле - 105, выполнение - 154%) | выполнено
8. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А., начальник отдела отраслевой информатизации, заместитель начальника отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Пирогова Н.Ю., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 374285.7 | 369979.065 | 98.8494
8.1. | Обеспечение содержания министерства информационных технологий и связи Кировской области | заместитель начальника отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Пирогова Н.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 20248.6 | 20020.39 | 98.873 | Обеспечена работа министерства информационных технологий и связи Кировской области | выполнено
8.2. | Модернизация технических и технологических информационных систем обеспечения деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области | заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексеев Д.А.,директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5428.85 | 4780.96 | 88.0658 | Оказаны услуги по предоставлению цифровых каналов в г. Кирове, доступ в сеть интернет (здание № 4 Правительства Кировской области), обеспечен доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» Правительства области, администрации Правительства Кировской области, а также органов исполнительной власти Кировской области и ведомственных учреждений, оказаны услуги сервисного сопровождения КП ССТУ Правительства Кировской области, техническая поддержка CheckPoint и системы ВКС TtueConf, услуги по продлению регистрации доменов, услуги по выпуску SSL сертификатов безопасности. Приобретены: 10 коммутаторов 48портов+ 4/SFP+ для замены межэтажных коммутаторов в зданиях Правительства обалсти №№ 1 и 2, 3 источника бесперебойного питания, 18 жестких дисков для системы хранения информационных данных Правительства Кировской области, 135 аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания в серверных помещениях | выполнено
8.3. | Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 49404.5 | 49404.5 | 100 | Количество сопровождаемых информационных систем региональной инфраструктуры электронного правительства - 13 единиц; Количество органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, которым предоставляются услуги - 27 единиц; Количество узлов защищенной сети, сопровождение и поддержание работоспособности которых необходимо для функционирования защищенной сети Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Кировской области - 8 единиц; Количество выполняемых видов комплексного мониторинга территории области с использованием данных дистанционного зондирования Земли - 3 единиц; Количество пользователей, имеющих доступ к информационным системам - 450 человек; Количество информационных систем - 3 единиц; Количество выданных ключей электронной подписи сотрудникам органов исполнительной власти Кировской области и их подведомственных учреждений не менее 2816 ед. | выполнено
8.4. | Финансовое обеспечение деятельности КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - КОГАУ "МФЦ") | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 271817.2 | 271817.2 | 100 | Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе ТО КОГАУ "МФЦ". Количество оказанных услуг - 1 351 910 (при плановом показателе - 1145187, выполнение 118 %) | выполнено
8.5. | Оказание технической поддержки АИС "КОМЭКС - Мои документы" | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 2094 | 2094 | 100 | Осуществлена технической поддержки АИС "КОМЭКС - Мои документы": актуализация программных модулей Программы «КОМЭКС – Мои документы»; актуализация адаптеров к сервисам СМЭВ 2; актуализация адаптеров к видам сведений СМЭВ3; установка и настройка дополнительных адаптеров к видам сведений СМЭВ3, не требующих создания специализированных модулей; настройка дополнительных отчетов и реестров; предоставление доступа к актуальной версии программного обеспечения АИС МФЦ; услуги по консультированию специалистов Заказчика по повышению эффективности использования функциональных возможностей Программы «КОМЭКС – Мои документы»
8.6. | Осуществление расширенной технической поддержки программного обеспечения комплекса средств криптографической защиты информации VipNet | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | областной бюджет | 3724.6 | 3724.6 | 100 | 30.03.2021 получен сертификат активации сервиса технической поддержки средств криптографической защиты информации VipNet, подтверждающий право на получение услуг технической поддержки средств криптографической защиты информации. | выполнено
8.7. | Приобретение, установка, осуществление технического сопровождения и доработка (модернизация) отечественного программного обеспечения, в том числе информационных систем, серверного оборудования и др. для организации работы органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных им организаций | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 10707.25 | 7757.85 | 72.4542 | Оказаны услуги по предоставлению канала связи для доступа к федеральной части СМЭВ, по доработке интерактивных портальной формы по услуге: "Заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения аукциона" на ЕПГУ, по тиражированию интеактивной портальной формы услуги "Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Кировской области, временно хранящихся в муниципальных архивах" на ЕПГУ, обеспечено сопровождение регионального компонента федеральной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", предоставление прав на использование средства анализа защищенности xSpider на 256 хостов (продление на 1 год) (для обнаружения уязвимостей на сетевых ресурсах и своевременного устранения обнаруженных уязвимостей ScanEx Image Process | выполнено
8.8. | Осуществление технической поддержки геоинформационных систем | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 200 | 200 | 100 | Оказаны услуги по технической поддержке ГИС Кировской области | выполнено
8.9. | Обеспечение приема от населения и ламинирование материалов (фотографий) в рамках реализации мероприятия мемориальной акции "Бессмертный полк" | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | областной бюджет | 6.3 | 6.29 | 99.8413 | Оганизован прием заявлений от граждан на изготовление портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Исполнителем в части доработки макетов фотографий, печати и ламинирования портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк» по итогам проведенных торгов определено Общество с ограниченной ответственностью «Старпринт». КОГАУ «МФЦ» организована выдача готовых портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны в количестве 143 штук | выполнено
8.10. | Обеспечение разработки технического проекта на создание ситуационного центра Губернатора Кировской области | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведен открытый конкурс по определению разработчика технического проекта Ситуационного центра Губернатора Кировской области, заключен государственный контракт от 04.08.2021 № 100-2021 с победителем конкурса – ПАО «Ростелеком». Технический проект на создание ситуационного центра Губернатора Кировской области находится в разработке | выполнено
8.11. | Приобретение вычислительного кластера и коммуникационного оборудования для РГИС "Умный лес" | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 4105.5 | 3850.46 | 93.7878 | Приобретены и установлены 1 вычислительный кластер, 2 единицы коммутационного оборудования | выполнено
8.12. | Приведение лесоустроительной информации к единому формату для загрузки в РГИС "Умный лес" | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1104.9 | 950 | 85.9806 | Выполнены работы по приведению лесоустроительной документации к единому формату для загрузки в РГИС "Умный лес" | выполнено
8.13. | Приобретение программного обеспечения ГИС ТороL-L | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 253 | 200.35 | 79.1897 | Приобретены неисключительных прав на ПО ГИС ТороL-L2 Digit(лес.хоз.), неисключительных прав на ПО MapInfoPro 2019 | выполнено
8.14. | Приобретение лицензии и доработка функционала программного комплекса Геоинформационной системы Кировской области | директор КОГБУ "ЦСР" Селезнев А.Н. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 164.4 | 164.4 | 100 | Оказаны услуги по доработке ПО Геоинформационной системы Кировской области | выполнено
8.15. | Аттестация типовых рабочих мест МФЦ, подключаемых к сегменту государственной информационной системы «АИС МФЦ на базе КОМЭКС» | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1165.6 | 1165.6 | 100 | Приобретен ПАК Соболь для приведения в соответствие требованиям по защите от несанкционированного доступа АРМ специалистов Подготовлены программы и методики аттестационных испытаний системы защиты информации типовых сегментов АИС МФЦ (АРМ специалиста КОГАУ "МФЦ") для проведения аттестации типовых рабочих мест МФЦ, подключаемых к сегменту государственной информационной системы «АИС МФЦ на базе КОМЭКС» | выполнено
8.16. | Обеспчечение профилактики и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 2240.8 | 2240.8 | 100 | Закуплены маски, перчатки, дез.средства и прочее для профилактики новой коронавирусной инфекции в КОГАУ "МФЦ" | выполнено
8.17. | Проведение подготовительных работ по строительству многопрофильного социального центра в микрорайне Чистые Пруды города Кирова | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 8 | 8 | 100 | Проведены кадастровые работы земельного участка для размещения объекта общественного назначения, присвоен адрес земельному участку в районе мкр.Чистые Пруды г.Кирова | выполнено
8.18. | Обеспечение мобильными комплексами со средствами защиты информации | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1303.8 | 1303.8 | 100 | Поставлены 20 мобильных комплексов (ноутбуки, МФУ, модемы, ПО) для обслуживания граждан на мобильных пунктах КОГАУ "МФЦ" (при плановом показателе - 20, выполнение 100%) | выполнено
8.19. | Приобретение оборудования для дополнительного технического оснащения окон приема ТО МФЦ | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 303.4 | 289.72 | 95.4911 | Приобретено 4 комплекта (компьютер в сборе, принтер) в рамах реализации проекта Цифрового консультирования граждан при получении услуг в электронном виде на ЕПГУ (при плановом показателе - 4, выполнение 100%) | выполнено
8.19. | Возмещение расходов отдельным категориям граждан в рамках реализации проекта "Умный проезд" | заместитель начальника отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Пирогова Н.Ю., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5 | 0.145 | 2.9 | В соответствии с Порядком возмещения расходов на оплату проезда гражданам, имеющим право на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения, в случае ошибочного списания полной стоимости проезда при реализации гражданином права на бесплатный или льготный проезд с использованием банковской карты, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 635-П «О внедрении сервиса безналичной оплаты льготного проезда и реализации права на бесплатный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения с использованием банковской карты», возмещекние выплачено 2 заявителям, 1 заявителю в возмещении расходов было отказано. | не выполнено
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году: 42
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году: 40