## Лист1
Приложение № 1 к Годовому отчету
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области "Информационное общество" за 2020 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Финансиро-вание расходов за январь -декабрь 2020 года (тыс.рублей) | Фактические расходы за январь-декабрь 2020 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в %) | Результат реализации мероприятия государственной программы | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  | (краткое описание)3)
| Государственная программа Кировской области «Информационное общество» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. |  |  |  |  | всего | 376989.8 | 376680.32 | 99.9179
[7 empty] | федеральный бюджет | 6597.27 | 6597.27 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 370392.53 | 370083.05 | 99.9164
[7 empty] | Справочно: налоговый расход, консолидирован-ный бюджет | 3950 | 1199 | 30.3544
1 | Региональный проект «Создание цифровой ин-фраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х
1.1 | Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения социально-значимых объектов (далее - СЗО) в части объектов, запланированных к подключению в 2020 году в рамках государственного контракта | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Собраны предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО. Предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО направлены исполнителю контракта письмом от 31.01.2020 № 66-71/06-01. Согласованный план поэтапного подключения направлен в адрес исполнителя государственного контракта письмом от 18.03.2020 № 214-71/06-01 | выполнено
1.2 | Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного контракта | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Оказано содействие в проведении мероприятий в приемке работ по подключению СЗО к сети "Интернет". Направлено письмо министерства информационных технологий и связи Кировской области в органы исполнительной власти Кировской области (далее - ОИВ Кировской области) и органы местного самоуправления Кировской области (далее - ОМСУ Кировской области). (письма от 22.04.2020 № 337-71/06-01, от 15.04.2020 № 313-71/06-01). В адрес исполнителя работ по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по приемке СЗО. Приняты работы по подключению к сети "Интернет" 466 объектов, в том числе 187 объектов ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области. Выполнение 100%. | выполнено
1.3 | Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО в части объектов, запланированных к подключению в 2021 году в рамках государственного контракта | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., министр здравоохранения Кировской области А.В. Черняев, министр образования Кировской области Рысева О.Н., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Собранные предложения по формированию плана этапного подключения СЗО к сети Интернет направлены в адрес Минцифры России письмом от 17.04.2020 № 3066-06-09 | выполнено
1.4. | Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения органов государственной области (далее - ОГВ) и органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) Кировской области в части объектов, запланированных к подключению в 2020 году в рамках государственного контракта | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ направлены исполнителю государственного контракта (далее - ГК) письмом министесртва информационных технологий и связи Кировской области от 31.01.2020 № 66-71/06-01. Согласованный план поэтапного подключения направлен в адрес исполнителя ГК письмом от 18.03.2020 № 214-71/06-01 | выполнено
1.5. | Принятие участия в приемке работ по созданию инфраструктуры связи на территории Кировской области, выполненных в рамках государственного контракта | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | В адрес получателей услуг направлены письма об оказания содействия в выполнении ГК и предложениями по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссии ОГВ Кировской области И ОМСУ Кировской области от 22.04.2020 № 337-71/06-01, от 15.04.2020 № 313-71/06-01. | выполнено
1.6. | Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в части объектов, запланированных к подключению в 2021 году в рамках государственного контракта | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Собраны предложения по внесению изменений в плана этапного подключения ОГВ и ОМСУ к сети "Интернет" и направлены в адрес Минцифры России письмами Правительства Кировской области от 17.04.2020 № 3066-06-09 и от 26.05.2020 № 4126-08-04э | выполнено
2. | Региональный проект «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела информационной безопасности Попов А.В., и.о. директора Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" (далее - КОГБУ "ЦСРИРиСУ") Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х
2.1. | Обеспечена техническая подержка автоматизированных рабочих- мест (далее – АРМ) государственных служащих в органах исполнительной власти Кировской области, использующих отечественное программное обеспечение | начальник отдела информационной безопасности Попов А.В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Осуществлено плановое подключение пользователей сервиса Системы электронного документооборота Правительства Кировской области (далее - СЭД ПКО), разработанной на основе отечественного программного обеспечения, к защищенной информационно-технологической сети Правительства Кировской области | выполнено
2.2. | Организация замены программного/аппаратного обеспечения на серверах информационных систем органов исполнительной власти Кировской области или переход на использование облачных сервисов отечественных производителей | начальник отдела информационной безопасности Попов А.В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Осуществлен перевод в облачный ресурс информационной систиемы "Умные услуги" ("Умный проезд"). Обеспечено использование отечественной инфраструктуры и каналов связи в ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области. | выполнено
2.3. | Установка и настройка в Удостоверяющем центре КОГБУ "ЦСРИРиСУ" сертифицированного ФСБ России программного обеспечения для выпуска усиленных квалифицированных электронных подписей КриптоПро | начальник отдела информационной безопасности Попов А. В., и.о. директора КОГБУ "ЦСР Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области обеспечены усиленными квалицированными электронными подписями КриптоПро. Использованы сервисы Единой системы идентификации и аутентификации для идентификации и аутофикации на порталах ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области. Получены разъяснения Минцифры России о порядке выпуска электронных подписей и порядке аттестации удоствоеряющего центра. | выполнено
2.4. | Подключение сервисов Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для идентификации и аутентификации на порталах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области услуг, предоставляемых через региональный многофункциональный центр оказания населению государственных и муниципальных услуг | начальник отдела информационной безопасности Попов А. В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Обеспечена работоспособность сервиса безопасного доступа, идентификации, аутентификации показателей информационных систем ОИВ Кировской области с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети Правительства Кировской области. | выполнено
2.5. | Обучение сотрудников КОГБУ "ЦСРИРиСУ" по направлению технической защиты конфиденциальной информации | начальник отдела информационной безопасности Попов А. В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведено обучение 3 сотрудников КОГБУ "ЦСРИРиСУ" по направлению технической защиты конфиденциальной информации и процедкрам аттестационных испытаний информационных систем и аттестации объектов информатизации. Создана испытательная лаборатория для аттестационных испытаний средств и систем информатизации. | выполнено
2.6. | Проведение аттестации значимых объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ), принадлежащих органам исполнительной власти Кировской области или подведомственным им организациям, имеющим значимые объекты КИИ, являющиеся государственными информационными системами или объектами, обрабатывающими государственную тайну | начальник отдела информационной безопасности Попов А. В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | ОИВ Кировской обасти и подведомственными им организациями осуществлен анализ наличия объектов КИИ, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании, и определены категории значимости данных объектов. По результатам проведенных работ на территории Кировской области значимых объектов КИИ, подлежащих аттестации ФСТЭК, не выявлено. Выявлено 4 объекта КИИ, не имеющих категорию значимости, на которых проведена аттестация. | выполнено
2.7. | Подключение органов исполнительной власти Кировской области, подведомственных им учреждений, имеющими объекты КИИ, которые подлежат категорированию, к технической инфраструктуре Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (далее - НКЦКИ) | начальник отдела информационной безопасности Попов А. В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Подлючены к НКЦКИ 4 объекта КИИ, выявленных в ОИВ Кировской области и подведомственных им учреждениях, не имеющие категории значимости. | выполнено
3. | Региональный проект «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области" | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х
3.1. | Информирование научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 551, которым утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий, размещена на сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области. https://it.kirovreg.ru/activity/directions/raznoe/tsifrovye-tekhnologi/lidiruyushchie-issledovatelskie-tsentry/. Информация доведена до научных и исслеловательских организаций через отраслевые ОИВ Кировской области. | выполнено
3.2. | Информирование компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий (далее - СЦТ) , расположенных на территории Кировской области, о возможности получения поддержки в рамках конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компаний, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по разработке и обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе СЦТ преимущественно на основе цифровых технологий | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 549, которым утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий, размещена на сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области. https://it.kirovreg.ru/activity/directions/raznoe/tsifrovye-tekhnologi/lidiruyushchie-issledovatelskie-tsentry/?clear_cache=Y. Информация доведена до заитересованных организаций через отраслевые ОИВ Кировской области. | выполнено
3.3. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области, о возможности участия в конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Информация о проведении конкурса проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ направлена в адрес ВТПП, центр "Мой бизнес", представителям общественных объединений предпринимателей Кировской области (письмо № 274-71/06-01 от 06.04.2020) | выполнено
3.4 | Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Информация о проведении конкурсного отбора пилотных проектов внедрения отечественных цифровых решений в части дистанционных сервисов и платформ оказания онлайн услуг, повышения эффективности удаленной работы и учебы, повышения доступности онлайн-занятости, систем диагностики и мониторинга состояния здоровья и развития телемедицины направлена органам исполнительной власти Кирвоской области (служебная записка министерства информационных технологий и связи кировской области от 20.05.2020 № 21020-71-06/01-л) | выполнено
3.5. | Определение перечня организаций, зарегистрированных на территории Кировской области и реалиазующих проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, для дальнейшего их участия в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий в 2021 году | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | В связи с отсутствием информации о проведении грантовых конкурсов в 2021 году информирование заинтересованных организаций Минцифры России не проводилось. Информация о грантовых конкурсах, проведенных в 2020 году, размещена сайте министерства информционных технологий и связи Кировской области, а также направлена в адрес заинтересованных организаций. Сформирован перечень организаций, зарегистрированных на территории Кировской области и реализующих проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и плтформенных решений, созданных на базе СЦТ. | выполнено
3.6. | Информирование о программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведено информирование по программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области(служебная записка министерства информационных технологий и связи Кировской области от 24.08.2020 от 35044-70/06-01-л). | выполнено
3.7. | Подготовка информации о внедрении СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор Кировской области | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Отчетная информация о внедрении сквозных цифровых технологий подготовлена, направлена в адрес Минцифры России (письмо министесрства информационных технологйи и связи Кировской области "О мониторинге внедрения цифровых технологий" от 09.12.2020 № 1047-71/01-06л). | выполнено
4. | Региональный проект «Повышение эффективного государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова, начальник отдела информационной безопасности Попов А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финчеко М.С., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 18382 | 18381.91 | 99.9995
[7 empty] | федеральный бюджет | 6597.27 | 6597.27 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 11784.73 | 11784.64 | 99.9992
4.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х
4.1.1. | Проведение анализа необходимости внесения изменений в административные регламенты предоставления приоритетных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, подлежащих целевой цифровой трансформации | начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Принято распоряжение Правительства Кировской области от 10.08.2020 № 226 "О мерах по обеспечению достижения показателей регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области», которым утвержден перечень приоритетных услуг и сервисов, на основании которого проведен анализ необходимости внесений изменений в административные регламенты и сервисы. | выполнено
4.1.2. | Обеспечение работы комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг | начальник отдела государственных услуг И.Н.Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Проведено 3 заседания комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг. Выполнение 100%. | выполнено
4.1.3. | Обеспечение работ по типизации муниципальных услуг и переводу их в электронный вид, оказанию их в КОГАУ "МФЦ" | начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Проведено 2 заседания рабочей группы по типизации муницципаольных услуг и переводу их в электронный вид, оказанию их в КОГАУ "МФЦ". Актуализирован перечень типовых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Кировской области, и направлен в органы местного самоуправления Кировской области. Перечень включет 47 типовых услуг. Обеспечено предоставление типовых муниципальных услуг в территориальных отделах КОГАУ "МФЦ". | выполнено
4.2 | Поддержка и обеспечение функционирования в органах исполнительной власти Кировской области автоматизированных рабочих мест государственных служащих с использованием отечественного программного обеспечения | начальник отдела информационной безопасности Попов А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Осуществлены на постоянной основе поддержка и обеспечение функционирования в ОИВ Кировской области автоматизированных рабочих мест государственных служащих с использованием отечественного программного обеспечения.
4.2.1. | Осуществление функций уполномоченного органа, ответственного за координацию деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Кировской области по вопросам организации технической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну | начальник отдела информационной безопасности Попов А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Оказана консультативная и методическая помощь специалистам по защите информации ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области по вопросам обеспечения информационной безопасности: проведен семинар с руководителями и штатными специалистами подразделений по технической защите информации ОИВ Кировской обалсти, ОМСУ Кировской области и организаций. Целью семинара было обучение сотрудников, ответственных за организацию обработки персональных данных, мерам по исполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных. Проведены 2 обучающих мероприятия по вопросам обеспечения информационной безопасности в информационных системах ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области. | выполнено
4.2.2. | Осуществление замены сетевого оборудования, обеспечивающего обмен информацией в информационных системах органов исполнительной власти Кировской области | начальник отдела информационной безопасности Попов А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Осуществлена плановая замена сетевого оборудования, обеспечивающего обмен информацией в информационных системах ОИВ Кировской области. Для обеспечения функционирования государственной инфомрационной системы "Умные услуги" привлечен отечественный провайдер интернет-услуг и облачных услуг | выполнено
4.3. | Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах исполнительной власти Кировской области | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | В соответсвии с указом Губернатора Кировской области от 21.12.2018 № 164 "Об использовании федеральной государственной информационной системы в области государственной гражданской службы Кировской области" (далее - указ Губернатора Кировской области от 21.12.2018 № 164) в органах исполнительной власти Кировской области организовано использование ЕИСУКС
4.3.1. | Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Кировской области от 21.12.2018 № 164 с руководителями органов государственной власти Кировской области проведена работа по обеспечению использования в работе кадровых служб ЕИСУКС. Подключено 32 органа государственной власти Кировской области к ЕИСУКС. Выполнение 100%. | выполнено
4.3.2. | Проведение оценки необходимых доработок региональных систем для обеспечения взаимодействия ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Подготовлена справочная информация о подключении ОИВ Кировской области, подведомственных учреждений о органов местного самоуправления к ЕИСУКС. Доработок региональных систем не требовалось в связи с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» | выполнено
4.4. | Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица | начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На территории Кирвоской области используется Единая система индентификации и аутотентификации граждан (далее - ЕСИА). Доля жителй Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составила - 89%. Выполнение - 111,3%.
4.4.1. | Обеспечение регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в КОГАУ "МФЦ" | начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Обеспечена возможность регистрации граждан в ЕСИА в 47 территориальных офисах КОГАУ "МФЦ". Всего зарегистрировано в ЕСИА в КОГАУ "МФЦ" 49139 человек. | выполнено
4.4.2. | Обеспечение функционирования центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти и органов местного самоуправления Кировской области | начальник отдела государственных услуг И.Н. Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Обеспечено функционирование 673 центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе ОИВ Кировской области и ОМСУ Кировской области. Всего на 31.12.2020 зарегистрировано в ЕСИА 1126836 человек. | выполнено
4.5. | Обеспечение официального публикования правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С. | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru опубликованы нормативные правовые акты Правительства Кировской области и нормативные правовые акты органов исполнительной власти Кировской области, имеющие межведомственный характер или затрагивающие интересы неограниченного круга лиц.
4.5.1 | Проведение оценки необходимости доработки систем электронного документооборота, используемых органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления Кировской области для опубликования нормативных правовых актов в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С. | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведена оценка необходимости доработки СЭД ПКО для опубликования нормативных правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Сформирован перечень необходимых доработок СЭД ПКО. На м заседании рабочей групы по реализации плана мероприятий по внедрению в ОИВ Кировской области системы безбумажного электронного документооборота одобрено решение на заключение нового государственного контракта на оказание услуг по обеспечению доступа и сопровождению СЭД ПКО на 2021 год без увеличения количества пользователей СЭД ПКО, без разработки и внедрения пакета предложений по доработке СЭД ПКО в рамках выделенного финансирования. | выполнено
4.6. | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кировской области | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 6664 | 6663.91 | 99.9986 | Переведены 40 видов сведений СМЭВ версии 2.х. на использование видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ версии 3.х. Обеспечено межведомственное взаимодействие на новом технологическом уровне, увеличен объем передаваемых файлов до 1 ГБ. выполнение - 102,6%. | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 6597.27 | 6597.27 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 66.73 | 66.64 | 99.8651
4.7. | Обеспечение использования системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации» (далее ЕСНСИ) | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Реализовано подключение к ЕСНСИ.
4.7.1. | Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ЕСНСИ | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Создана инфраструктура СМЭВ: органы местного самоуправления Кировской области обеспечены оборудованием для работы и подключены к СМЭВ. Государственным и муниципальным служащим выданы электронные подписи. Все основные федеральные и региональные сервисы протестированы и запущены. Реализован доступ к более 60 видам сведений. Реалиализовано подключение к ЕСНСИ. | выполнено
4.8. | Обеспечение использования Национальной системы управления данными (НСУД) в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведена оценка необходимости доработки региональных и муниципальных информационных систем для обеспечения взаимодействия с НСУД. В случае принятия решения об обеспечении взаимодействия региональных и муниципальных систем с НСУД потребуется разработка алгоритма взаимодействия в соответствии с необходимым набором данных. Разъяснения и рекомендации по реализации данного мероприятии на федеральном уровне до настоящего времени не приняты.
4.8.1. | Проведение оценки необходимых доработок региональных и муниципальных информационных систем для обеспечения взаимодействия с НСУД | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Подготовлен план меропрятий по приведению и доработке региональных и муниципальных информационных систем для обеспечения взаимодействия с НСУД на основе проведенной оценки необходимых доработок. | выполнено
4.9. | Обеспечение доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечение интеграции регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На базе ФГИС ЕПГУ реализован механизм, позволяющий централизованно создавать официальные сайты по готовым шаблонам с использованием единых стандартов в дизайне, структуре, навигации (конструктор сайтов ФГИС ЕПГУ).
4.9.1. | Проведение оценки потребности в доработке интерфейсов сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-20 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На основе проведенной оценки органам исполнительной власти Кировской области и органам местного самоуправления -пользователям конструктора сайтов ФГИС ЕПГУ доступен функционал создания и управления содержимым официальных сайтов, в том числе публикации информации о ведомстве (учреждении, организации) структуре и деятельности, новостей | выполнено
4.10. | Обеспечение внедрения в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На базе ЕПГУ внедрена платформа обратной связи (далее – ПОС) в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 19.11.2020 № 330 "О проведении апробации Платформы обратной связи".
4.10.1. | Проведение оценки потребности в доработке региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Информация о готовности принять участие в реализации в пилотном проекте внедрения на территории Кировской области ПОС направлена письмом Правительства Кировской области от 10.07.2020 № 5472-08-04в Минитсесртво цифрового разваития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. | выполнено
4.10.2. | Разработка плана внедрения в Кировской области ЕОЦОС | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 19.11.2020 № 330 "О проведении апробации Платформы обратной связи" разработан план меропрятий по внедрению и реализации ПОС через ЕПГУ. | выполнено
4.11. | Обеспечение применения в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х
4.11.1. | Разработка плана внедрения в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А. | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | На основе разработанного плана внедрения в Кировской области обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал «Работа в России»): организован прием заявлений от граждан на получение пособия по безработице через портал "Работа в России; лицам, пострадавшим от последствий распространения коронавирусной инфекции предоставлена возможность пройти обучение по востребованным профессиям через портал "Работа в России"; организована регистрация работодателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Кировской области, путем создания личного кабинета на портале «Работа в России»; направлены рекомендации о необходимости заполнения работодателями на портале «Работа в России» формы «Сведения об изменении численности, а также о неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции». | выполнено
4.12. | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 11718 | 11718 |  | Заключен контракт с ПАО Ростелеком на услуги по предоставлению доступа к системе электронного документооборота, срок действия контракта до 31.12.2020. В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.01.2020 № 26-П "О системе электронного документооборота Правительства Кировской области" с 10.02.2020 ОИВ Кировской области обеспечили ведение деловой переписки без дублирования на бумажном носителе, кроме случаев, установленных действующим законодательством.
[7 empty] | областной бюджет | 11718 | 11718
4.12.1 | Подключение к СЭД-ПКО подведомственных органам исполнительной власти Кировской области учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области и муниципальных учреждений | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 11718 | 11718 | 100 | Обеспечено подключение к СЭД-ПКО учреждений, подведомственных ОИВ Кировской области.Обеспечена возможность расширения границ проекта с целью подключения к СЭД-ПКО ОМСУ Кировской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных организаций. Количество пользователей СЭД ПКО - более 1500 человек. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 11718 | 11718 | 100
5 | Отдельное мероприятие «Налоговое расходы» | начальник отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Куршакова Л.Н., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | налоговый расход - консолидированный бюджет | 3950 | 1199 | 30.3544 | Проведены ремонты, реконструкции, модернизация, техническое перевооружение 21 здания, сооружения и помещения, в которых размещаются отделения почтовой связи УФПС Кировской области АО "Почта России".
5.1. | Предоставление налоговых льгот в соответствии с законодательством Кировской области | начальник отдела финансово-экономической, правовой и кадровой работы Куршакова Л.Н., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | налоговый расход - консолидированный бюджет | 3950 | 1199 | 30.3544 | Налоговые льготы предоставлены АО «Почта России» в целях сохранения и обновления зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи. В связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ремонты в 21 отделении почтовой связи АО "Почта России" были проведены в меньшем объеме. | не выполнено
5.2. | Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Проведена оценка предосталения налоговых льгот. Ремонты, реконструкции, модернизация, техническое перевооружение 21 здания, сооружения и помещения, в которых размещаются отделения почтовой связи УФПС Кировской области АО "Почта России", проведена в меньшем объеме в связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 . | выполнено
6. | Региональный проект «Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области» | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х
6.1. | Проведение информационной кампании по продвижению использования гражданами, в том числе предпенсионного возраста, проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного он-лайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики | начальник отдела государственных услуг И.Н.Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Размещено 10 информационных материалов по продвижению использования гражданами, в том числе предпенсионного возраста, проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики. Кировская область приняла участие в мероприятии федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. По результатам рассмотрения поданных заявок 715 жителей Кировской области получили персональные цифровые сертификаты. Успешно завершили обучение 586 человек. | выполнено
6.2. | Организация обучения сотрудников органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления, в том числе предпенсионного возраста, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки с ключевыми компетенциями цифровой экономики | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Всего обучено 140 человека, из них 68 государственных служащих обученны по программе РАНХиГС "Основы цифровой транчормации в государственном и муниципальном управлении" и 72 человека прошли курсы повышения квалификации по ключевым компетенциям цифровой экономики. Выполнение - 280%. | выполнено
7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы» | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., начальник отдела финансово-экономической. правовой и кадровой работы Л.Н. Куршакова, начальник отдела государственных услуг И.Н.Рычкова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 358607.8 | 358298.41 | 99.9137
[7 empty] | областной бюджет | 358607.8 | 358298.41 | 99.9137
7.1 | Обеспечение содержания министерства информационных технологий и связи Кировской области | начальник отдела финансово-экономической. правовой и кадровой работы Л.Н. Куршакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 18626.7 | 18536.22 | 99.5142 | Обеспечено содержание министерства информационных технологий и связи Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 18626.7 | 18536.22 | 99.5142
7.2. | Модернизация технических и технологических информационных систем обеспечения деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области | и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 10795.8 | 10795.65 | 99.9986 | Обеспечена модернизация технических и технологических информационных систем обеспечения деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, позволившая обеспечить надежность и скорость работы оборудования Правительства Кировской области. Выполнены работы по защите информации, в том числе оказаны услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», предоставлению цифровых каналов передачи данных, услуги доступа в сеть «Интернет» (резервный канал), услуг по содержанию PI и AS, доменов 2-го уровня, техническую поддержку бесперебойного доступ в сеть "Интернет". Оказаны услуги сервисного сопровождения Коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла (КП ССТУ), предоставлена техническая поддержка TrueConf Server с целью сокращения сроков организации мероприятий, проводимых Правительством Кировской области. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 10795.8 | 10795.65 | 99.9986
7.3. | Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 46426.9 | 46426.9 | 100 | Обеспечено функционирование: 1103 ед. бортового навигационного оборудования на базе ГЛОНАСС, установленного на транспортных средствах, находящихся в государственной собственности Кировской области; 11 единиц информационных систем. Выполнено 3 вида комплексного мониторинга территории области с использованием данных дистанционного зондирования Земли. Обеспечен доступ: 450 пользователей к информационным системам. 3 ОИВ Кировской области и подведомственных им учреждений к сети "Интернет". ОказаныОИВ Кировской области и подведомственных им учреждений следующие услуги: стационарной телефонной связи - 35 ед.; телетайпа - 1 ед.; сопровождения антивирусного программного обеспечения - 18 ед.; сопровождения справочно-правовых систем - 18 ед. Выдано 4763 ключа электронной подписи сотрудникам ОИВ Кировской области и их подведомственных учреждений. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 46426.9 | 46426.9 | 100
7.4. | Финансовое обеспечение деятельности КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - КОГАУ "КОГАУ "МФЦ"") | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 264780.1 | 264780.1 | 100 | Оказано 1 417 206 государственных и муниципальных услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг составил 97,98%. Выполнение - 103,7%. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 264780.1 | 264780.1 | 100
7.5. | Поставка программно-технического комплекса «Криптобиокабина» | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 171 | 170.99 | 99.9942 | Обеспечены пуско-наладочные работы ПТК «Криптобиокабина». Аттестация ПТК «Криптобиокабина» проведена 30.10.2020 и введена в опытную эксплуатацию. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 171 | 170.99 | 99.9942
7.6. | Обеспечение приема от населения и ламинирование материалов (фотографий) в рамках реализации мероприятия мемориаль-ной акции «Бессмертный полк» | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 22.8 | 22.8 | 100 | Организован прием от граждан заказов на изготовление портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны в дистанционном режиме (онлайн) с 6 по 7 мая 2020 года. Исполнителем в части выполнения доработки макетов фотографий, печати и ламинирования портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк» определено КОГБУ «ЦСРИРиСУ». КОГАУ "МФЦ" передало готовые заламинированные портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны волонтерским службам доставки в количестве 278 штук для последующей передачи гражданам. Доставка организована руководителем КОГОАУ ДО "Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации и военно-патриотического воспитания Кировской области" Долматовым А.Н. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 22.8 | 22.8 | 100
7.7. | Обеспечение доработки программного обеспечения Геоинформационной системы Кировской области - платформы Геоаналитика (ГИС КО) | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 500 | 500 | 100 | Осуществлена доработка программного обеспечения Геоинформационной системы Кировской области с целью дальнейшего развития системы, повышения функциональности работающих модулей и расширения функциональных возможностей системы, для повышения эффективности работы органов исполнительной власти Кировской области, а также повышения информационной открытости государственного управления | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 500 | 500 | 100
7.8. | Приобретение, установка и поддержание в актуальном состоянии программного обеспечения для выполнения требований контролирующих органов | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 5881.6 | 5740.29 | 97.5974 | Обеспечены требования ФСБ и ФСТЭК, в соответствии с которыми проведена аттестация государственных информационных систем, в том числе ообеспечена бесперебойная работа защищенной сети и сопровождение регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал Госуслуг). Предоставлены каналы связи для доступа к федеральной части системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) с целью организации обмена электронными документами между органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления Кировской области, позволяющего получать заявки на оказание услуг от граждан в электронном виде. Организована техническая поддержка пользователей портал Госуслуг и отправка заявлений на оказание услуг от граждан с портала Госуслуг. Обеспечена техническая поддержка защищенной региональной сети СМЭВ, охватывающей органы исполнительной власти Кировской области и органы местного самоуправления Кировской области. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5881.6 | 5740.29 | 97.5974
7.9. | Сопровождение информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области" | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 818.5 | 818.5 | 100 | Оказаны услуги по проведению мероприятия по подтверждению эффективности и достаточности мер по защите информации в автоматизированной системе (аттестации центра обработки данных). Разаработана документация на техническую поддержку информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области". | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 818.5 | 818.5 | 100
7.10. | Осуществление расширенной технической поддержки программного обеспечения комплекса средств криптографической защиты информации VipNet | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | всего | 2810 | 2810 | 100 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки VipNet получен 27.03.2020 | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2810 | 2810 | 100
7.11. | Обеспечение ремонта помещений по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 113 | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1539.5 | 1523.93 | 98.9886 | Произведен ремонт помещений по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 113. Ремонт лестничной клетки (14,2м2) , ремонт помещений общей площадью 340,2 м2. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1539.5 | 1523.93 | 98.9886
7.12. | Разработка в государственной информационной системе Кировской области "Платформа проактивных услуг и сервисов Кировской области" (далее - ГИС "Умные услуги") электронных сервисов в целях цифровой трансформации государственных услуг и сервисов | начальник отдела финансово-экономической. правовой и кадровой работы Л.Н. Куршакова | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1.2 | 0 | 0 | ГИС "Умные услуги"и реализованный на ее платформе электронный сервис, обеспечивающий информационное взаимодействие банковских информационных систем с государственными информационными системы в целях получения информации о размере снижения стоимости проезда при использовании банковской карты для оплаты льготного проезда или реализации права на бесплатный проезд, введен в эсплуатацию в марте 2020 года. Количество пользователей2 сервиса 364 человека.Организован контроль работоспособности сервиса. Сбоев работы сервиса не зафиксировано. В связи с этим, возмещения ошибочно списанной стоимости проезда льготным категориям граждан не было. Сумма в размере 1,2 тыс.рублей, предусмотренная на возмещения ошибочно списанной стоимости проезда льготным категориям граждан, не использована. | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1.2 | 0 | 0
7.13. | Проведение унификации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через КОГАУ "МФЦ"", а также обеспечение взаимодействия с элементами инфраструктуры электронного правительства | начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В., директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1990 | 1990 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1990 | 1990 | 100
7.13.1. | Обеспечение технического сопровождения и доработка автоматизированной информационной системы деятельности КОГАУ "МФЦ" | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В., директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1990 | 1990 | 100 | Обеспечена техническое сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы деятельности КОГАУ "МФЦ", обеспечен переход на предоставление государственных услуг в АИС "КОМЭКС" на основе типовых стандартов и реестров государтвенных и муниципальных услуг. Расширен перечень государственных и мунииципальных услуг, в том числе введены 7 муниципальных услуг муниципального образования "город Киров", 5 услуг Пенсионного фонда Российской Федерации, 1 государтвенная услуга министерства лесного хозяйства Кировской области, 2 государственные услуги министерства имущественных отношений Кировской области). | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1990 | 1990 | 100
7.14. | Проведение ремонтных работ в помещениях территориальных отделов КОГАУ "МФЦ" | директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 199.2 | 199.2 | 100 | В территориальном отделе КОГАУ "МФЦ" по Ленинскому району г. Кирова по адресу г. Киров, ул. Калинина, д. 2 установлена противопожарная дверь, смонтирован новый эвакуационный выход с тамбуром. В связи с увеличением суммы договора по капитальному ремонту по адресу: г. Киров, ул. Калинина, д. 2 принято решение произвести увеличение за счет счет территориального отдела КОГАУ "МФЦ" по Октябрьскому районупо адресу: г. Киров, ул. К.Маркса, 54. | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 199.2 | 199.2 | 100
7.15. | Приобретение серверного оборудования для запуска программного комплекса "Прием и выдача документов" | и.о. директора КОГБУ "ЦСРИРиСУ" Ганичев А.В., директор КОГАУ "МФЦ" Швецова Н.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4044.5 | 3983.83 | 98.4999 | Осуществлен перевод КОГАУ "МФЦ" на новое программное обеспечение для приема и выдачи результатов услуг Росреестра и организован доступ к федеральной государственной информационной системе ведения единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Приобретен вычислительный кластер высокой доступности в составе 4 серверов и системы хранения данных. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4044.5 | 3983.83 | 98.4999
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году: 57 количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году: 54
_______________________